ส่วนที่ 3

แนวทางการดำเนินกิจกรรม

ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 3

การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2562

*****************

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6,932,726,100 บาท ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ประกอบด้วย 1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหา   ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) 3) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน และ 4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผนงานรองด้านการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประจำปี 2562

1.1.1 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด		1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

ระดับอำเภอ

1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562

1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562

1.2.2 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล

ข้อมูล จปฐ.

1.3 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.3.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.3.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.4 การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.4.1 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

1.4.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

1.5 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.5.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

1.5.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

1.5.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระดับจังหวัด

2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

2.1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

2.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

3. การบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง

(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

3.1 ฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

3.2 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

4. การบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด

(จังหวัดปัตตานี แม่ฮ่องสอน อ่างทอง นครศรีธรรมราช น่าน อุทัยธานี พิษณุโลก สุโขทัย

ตาก และชัยนาท)

5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน

- จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

6. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

แผนงานรองด้านการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

1.1.1 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

ครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด        เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

## วัตถุประสงค์

## เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ประจำปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม จังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือในการบริหาร การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดละ 25 คน หรือตามความเหมาะสม) งบประมาณ 357,200 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน 2561) ผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด สามารถบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลฯ ของจังหวัดและส่งเสริมการนำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ/การดำเนินงาน การบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

ครั้งที่ 2 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด       เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค)

- เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ประจำปี 2562 ภาพรวมจังหวัด และแต่ละระดับอำเภอ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. พัฒนาการจังหวัดนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) รายอำเภอ ในภาพรวมทั้งหมดของจังหวัด ต่อที่ประชุมระดับจังหวัด โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย - นำเสนอรายงานผลข้อมูล จปฐ. ที่สำคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และอื่น ๆ - นำเสนอรายงานผลข้อมูล กชช. 2ค ที่สำคัญ เช่น รายงานระดับการพัฒนาหมู่บ้าน สรุปข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในประเด็นต่าง ๆ และอื่น ๆ - นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (ตัวอย่าง) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากโปรแกรม CIA เพื่อให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ 2. คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ 3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค (ถ้ามี) 4. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของจังหวัด แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนาการจังหวัด) ต้องนำเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล ให้ที่ประชุมรับรองผล ค่าคะแนน (คิดเป็นร้อยละ) ความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับจังหวัด พร้อมกรอกข้อมูล ในแบบคำรับรองข้อมูลฯ ระดับจังหวัด และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 25 คน งบประมาณ 357,200 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2562) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ - ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตรวจสอบ และรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง - หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ของทุกอำเภอ ได้รับ การรับรองข้อมูลจากที่ประชุมระดับจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์	เพื่อให้การบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค)

ประจำปี 2562 ในระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค) ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2562 ระดับอำเภอ โดยประชุมฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน นิยามตัวชี้วัด ข้อคำถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามฯ หลักการ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดยมีเนื้อหาการประชุมฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย - นโยบาย แนวทางปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ประจำปี 2562 - ประเด็นนิยามตัวชี้วัด นิยามข้อคำถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามฯ หลักการ/แนวทางการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ - การจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน หลักสูตรการประชุมฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA (Community Information Radar Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่ายให้กับ ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ งบประมาณ 960,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน 2561) ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ประจำปี 2562 ในระดับอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้เข้าประชุมฯ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ประจำปี 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562

1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นตัวชี้วัด ข้อคำถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามฯ หลักการ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดย 1. จังหวัด ตรวจสอบจำนวนครัวเรือนพร้อมจัดทำบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณ ตามจำนวนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของอำเภอ (ตามจำนวนสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลฯ และบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ) โดยยึดจำนวนผู้เข้าประชุมฯ อย่างน้อยตามเป้าหมาย ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดทำรายละเอียดโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน หลักสูตร/เนื้อหาการประชุมฯ และกำหนดการประชุมฯ โดยสามารถกำหนดพื้นที่ดำเนินงานได้ตามบริบทพื้นที่ของอำเภอ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทำหนังสือแจ้งผู้จัดเก็บข้อมูลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามกำหนดการที่กำหนด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ ตามกำหนดการที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) งบประมาณ 48,052,800 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำหนด ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้จัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในตัวชี้วัด ข้อคำถาม และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.2.2  ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562  เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 ที่ถูกต้อง

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ในประเด็นการติดตั้งโปรแกรม (Offline) การเข้าใช้งาน การบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. การอัพโหลดข้อมูล โดย 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน หลักสูตร/เนื้อหาการฝึกอบรม และกำหนดการฝึกอบรมฯ โดยสามารถกำหนดพื้นที่ดำเนินงานได้ตามบริบทพื้นที่ของจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แจ้งผู้บันทึกข้อมูลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบโปรแกรมบันทึกและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามกำหนดการที่จังหวัดกำหนด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการฝึกอบรมฯ ตามกำหนดการที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 870 อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 870 คน (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 2. ผู้บันทึกข้อมูลของตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามจำนวนที่จัดสรร) งบประมาณ 14,252,400 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความสามารถในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 90 ของผู้บันทึกข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.3 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.3.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วัตถุประสงค์     เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือในการวัด

คุณภาพชีวิต และใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. กรมฯ จัดทำบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สำรวจและกำหนดครัวเรือนเป้าหมาย (ทุกครัวเรือน) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2562 3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2562 โดยผู้จัดเก็บข้อมูลทำการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนจากหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. (ทุกครัวเรือน) 4. เมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ แล้วเสร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ ลงนามรับรองข้อมูลฯ ของครัวเรือน (ทุกครัวเรือน) 5. ผู้จัดเก็บข้อมูลนำแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 6. หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลฯ รวบรวมและนำส่งแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดให้พัฒนากร/ คณะทำงานฯ ระดับตำบล นำส่งผู้บันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 153,766,200 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พื้นที่ดำเนินการ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 - 2 (ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ที่จัดเก็บทั้งหมด มีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีข้อมูล จปฐ. ที่สามารถนำไปใช้ประเมินผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณเอง ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ห้ามเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

1.3.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วัตถุประสงค์     เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. กรมฯ ตรวจสอบจำนวนครัวเรือนและจัดทำบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดสรรงบประมาณตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่กำหนด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สำรวจและกำหนดครัวเรือนเป้าหมาย (ทุกครัวเรือน) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2562 3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจำปี 2562 โดยผู้จัดเก็บข้อมูลทำการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนจากหัวหน้าครัวเรือน ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. (ทุกครัวเรือน) 4. ผู้จัดเก็บข้อมูลนำแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 5. หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ แล้วนำส่งแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ทั้งหมด ให้พัฒนากร/คณะทำงานฯ ระดับตำบล รวบรวมนำส่งผู้บันทึกข้อมูล (หรือนำส่ง ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. โดยตรง) ทำการบันทึกข้อมูล 6. ผู้บันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. 7. ผู้บันทึกข้อมูลทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online พร้อมแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ 8. อำเภอทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดให้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online พร้อมแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ 9. จังหวัดทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแจ้งยืนยันข้อมูลทั้งหมดของจังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลเป็นภาพรวมระดับประเทศ หมายเหตุ : * กรณีผู้บันทึกข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลนอกเวลาราชการ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน ** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลฯ พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณเอง ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานการดำเนินงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ห้ามเบิกจ่ายซ้ำซ้อน กลุ่มเป้าหมาย ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 76,883,100 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พื้นที่ดำเนินการ ทุกตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูล จปฐ. (ที่จัดเก็บทั้งหมด) ปี 2562 ได้รับการบันทึกและประมวลผล ที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีข้อมูล จปฐ. ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.4 การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.4.1 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ

2. ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทาง ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณให้อำเภอ (ตามความเหมาะสม) 2. อำเภอปรับปรุงหรือแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ 3. อำเภอ โดยคณะทำงานฯ กำหนดเนื้อหาและแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลฯ ตามความเหมาะสมและบริบทพื้นที่อำเภอ 4. อำเภอ โดยคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการดำเนินงาน ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ งบประมาณ 4,390,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการดำเนินงานฯ ในทุกอำเภอ ครบทุกตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.4.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ

2. ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทาง ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัด โดยคณะทำงานฯ กำหนดเนื้อหาและแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ตามความเหมาะสมและบริบทพื้นที่ของจังหวัด 2. จังหวัดปรับปรุงหรือแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด 3. จังหวัดโดยคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการดำเนินงาน ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจสอบ คุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด งบประมาณ 4,390,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกอำเภอ ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการดำเนินงานฯ ครบทุกอำเภอ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.5 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1.5.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์     เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดจัดทำโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเชิญชวนประชาชน/ครัวเรือน ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารหรือนิทรรศการ เป็นต้น 2. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระในการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลฯ 3. ดำเนินการตามโครงการฯ ที่กำหนด 4. รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ กลุ่มเป้าหมาย ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) งบประมาณ 2,837,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการ 76 จังหวัด สถานที่ที่จังหวัดกำหนด ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 - 2 (เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนรับรู้และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มากขึ้น 2. ข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. อย่างน้อยอำเภอละ 1 ครั้งต่อวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.5.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

- เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ให้สาธารณชนได้รับทราบ

- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลและผู้บันทึกข้อมูล นำเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ต่อที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย - นำเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่สำคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และอื่นๆ - นำเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA (Community Information Radar Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย ให้กับผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ - นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (ตัวอย่าง) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากโปรแกรม CIA เพื่อให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ 2. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ 3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี) 4. รับรองและยืนยันข้อมูลฯ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ 5. ส่งเสริมการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. บูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล) ต้องนำเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่น ของข้อมูล (คิดเป็นร้อยละ) ให้ที่ประชุมรับรองผลค่าคะแนนความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข 1 และนำส่งให้อำเภอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (การประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล : ให้วัดผลจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกขั้นตอน โดยค่าน้ำหนักแต่ละขั้นตอนอยู่ในดุลพินิจของจังหวัดตามความเหมาะสมเพื่อวัดความแตกต่างของข้อมูลฯ ที่จัดเก็บ) กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,334 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 50 คน - เทศบาลตำบล จำนวน 2,233 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 50 คน ## - เทศบาลเมือง จำนวน 178 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 60 คน ## - เทศบาลนครและเมืองพัทยา จำนวน 31 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 70 คน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

งบประมาณ 13,691,900 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ แยกเป็น - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,334 แห่ง - เทศบาลตำบล จำนวน 2,233 แห่ง - เทศบาลเมือง จำนวน 178 แห่ง - เทศบาลนครและเมืองพัทยา จำนวน 31 แห่ง ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน 2562) จำนวน 1 วัน (ครึ่งวัน เช้าหรือบ่าย) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ 2. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ## ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการนำเสนอและผ่านการรับรองข้อมูล ## จากที่ประชุมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 หมายเหตุ : 1. จำนวนและสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ ใช้ข้อมูลตามฐานข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 2. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะ ยุบรวมหรืออื่น ๆ ให้ใช้จำนวนและพื้นที่เป้าหมายเดิมตามที่ กรมฯ จัดสรร

1.5.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

- เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวมแต่ละตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน

- เพื่อจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. พัฒนาการอำเภอนำเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมทั้งหมดของอำเภอ ต่อที่ประชุมระดับอำเภอ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย - นำเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่สำคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และอื่น ๆ 2. พัฒนาการอำเภอนำเสนอข้อมูล กชช. 2ค รายหมู่บ้าน ตำบล ในภาพรวมทั้งหมดของอำเภอ ต่อที่ประชุมระดับอำเภอ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย - นำเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่สำคัญ เช่น รายงานระดับการพัฒนาหมู่บ้าน สรุปข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในประเด็นต่างๆ และอื่น ๆ 3. พัฒนาการอำเภอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย - นำเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA (Community Information Radar Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย ให้กับผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ - นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (ตัวอย่าง) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากโปรแกรม CIA เพื่อให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ 4. คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค (ถ้ามี) 6. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของอำเภอ แล้วแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด 7. จัดทำเอกสารสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่งคืนข้อมูลให้แต่ละตำบล/อปท. 8. ส่งเสริมการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอำเภอ 9. บูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนาการอำเภอ) ต้องนำเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล ให้ที่ประชุมรับรองผลค่าคะแนน (คิดเป็นร้อยละ) ความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับอำเภอ พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำรับรองข้อมูลฯ ระดับอำเภอ และนำส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ (อำเภอ ๆ ละ 20 คน หรือตามความเหมาะสม) งบประมาณ 3,073,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ทุกอำเภอ 878 อำเภอ ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน 2562) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ได้ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ - ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/อปท. และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มากขึ้น - สาธารณชนได้รับทราบคุณภาพชีวิตของตนเอง หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/อปท. และระดับอำเภอ ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ข้อมูล จปฐ. ของทุกตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการนำเสนอและ รับรองข้อมูลจากที่ประชุมระดับอำเภอ 2. ข้อมูล กชช. 2ค ของทุกหมู่บ้าน/ตำบล ได้มีการนำเสนอและรับรองข้อมูล จากที่ประชุมระดับอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

1.5.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์    เพื่อสนับสนุนติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ของหน่วยงานต่าง ๆ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ปี 2561 (รายละเอียดตามหนังสือกรมฯ ที่ มท 0405.6/ว 1385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561) จากระบบรายงานผลคุณภาพชีวิต (http://app2.cdd.go.th/pdr) กรณีที่มีการปรับแผนให้บันทึกแก้ไขในระบบฯ 2. จังหวัดสนับสนุนติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้เป็นรูปธรรม 3. รายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลคุณภาพชีวิต โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 ชี้เป้าการดำเนินการ 4. รายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลคุณภาพชีวิต (http://app2.cdd. go.th/pdr) หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด หมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการฯ จังหวัด งบประมาณ 760,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการสนับสนุนติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยเนื้อหาการประชุมฯ ประกอบด้วย 1. นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ปี 2561 2. ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 3. บูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด โดยใช้ ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 ชี้เป้าการดำเนินการ 4. รายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลคุณภาพชีวิต (http://app2.cdd. go.th/pdr) กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด (50 หน่วยงาน) งบประมาณ 1,577,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 3 (พฤษภาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวชี้วัดกิจกรรม มีแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ประจำปี 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

3) ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้รับทราบ

2.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนไทย จากข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ระดับจังหวัด 2. จังหวัดกำหนดเกณฑ์ตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ โดยอำเภอคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ส่งให้จังหวัดพิจารณา และจังหวัดคัดเลือกหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่นเบื้องต้น ส่งให้จังหวัดพิจารณา 3. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น จังหวัดละ 3 แห่ง และหน่วยงานภาคี การพัฒนา ดีเด่น จังหวัดละ 1 หน่วยงาน 4. จังหวัดเผยแพร่รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยฯ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบ 5. มอบประกาศเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น 3 คน และผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น 1 คน 6. มอบประกาศเกียรติบัตรและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุน การจัดเก็บ และนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ (คัดเลือกจากทั้งเขตชนบทและเขตเมือง) จำนวน 3 แห่ง และหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น จำนวน 1 หน่วยงาน 7. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของจังหวัด และช่องทางอื่น กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาคีการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 1,976,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สาธารณชนได้รับทราบคุณภาพชีวิตของคนไทยของทุกจังหวัด 2. ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมากยิ่งขึ้น 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีการพัฒนา ให้การสนับสนุนในการบริหาร การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มากขึ้น 4. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีการพัฒนา เห็นความสำคัญของ ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค และนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. มีเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ระดับจังหวัด 2. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ จำนวน 228 แห่ง 3. มีหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่นฯ จำนวน 76 หน่วยงาน 4. มีผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ดีเด่น 3 คน และผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด 1 คน 5. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

79

2  การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

2.1 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

วัตถุประสงค์     เพื่อรวบรวม ตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูล ให้ได้ข้อมูล

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม - กรมฯ จัดทำบัญชีจัดสรรหมู่บ้านเป้าหมาย พร้อมจัดสรรงบประมาณตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ที่กำหนด - จังหวัด ตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมาย ชี้แจงการดำเนินงานแก่อำเภอ และจัดสรรงบประมาณตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายที่กำหนด - คณะทำงานฯ ระดับตำบล จัดเก็บข้อมูลโดยกรอกข้อมูลที่ทราบและสัมภาษณ์ซ้ำจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมส่งให้ผู้บันทึกข้อมูลของตำบล - ผู้บันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) - ผู้บันทึกข้อมูลทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online พร้อมแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ - พัฒนากรและผู้บันทึก ฯ ร่วมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลของตำบล แก่คณะทำงานฯ ระดับตำบล ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง (ถ้ามี) - คณะทำงาน ฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล นำเสนอในที่ประชุมอำเภอ สำเนาให้ทุกส่วนราชการของอำเภอใช้ประโยชน์ และนำส่งข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online พร้อมแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ - จังหวัดทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแจ้งยืนยันข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลเป็นภาพรวมระดับประเทศ หมายเหตุ : * หากมีหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มเติม (กรณีจัดตั้งใหม่ หรืออื่น ๆ) ให้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาปกติ ** การจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ให้จัดเก็บข้อมูลภาพรวม (ครัวเรือน พื้นที่) ที่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน *** กรณีผู้บันทึกข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลนอกเวลาราชการเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ำซ้อน **** สามารถตรวจสอบหมู่บ้านและตำบลเป้าหมายได้ทางเว็บไซต์ rdic.cdd.go.th กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านในเขตชนบททั่วประเทศ จำนวน 70,402 หมู่บ้าน งบประมาณ 1,760,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ทุกหมู่บ้านในเขตชนบททั่วประเทศ จำนวน 70,402 หมู่บ้าน ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2-3 (มกราคม - เมษายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562 ที่จัดเก็บทั้ง 70,402 หมู่บ้าน ได้รับการบันทึก อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีข้อมูล กชช. 2ค ที่สามารถนำไปใช้ประเมินผลระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

2.2  ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

วัตถุประสงค์     	เพื่อรวบรวม ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม - กรมฯ จัดสรรเป้าหมายหมู่บ้าน ตำบลที่ดำเนินการและงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอ (ตามจำนวนตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 6,766 ตำบล) - อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล - คณะทำงานฯ ระดับตำบล จัดเก็บข้อมูลโดยกรอกข้อมูลที่ทราบและสัมภาษณ์ซ้ำจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมส่งให้ผู้บันทึกข้อมูลของตำบล - ผู้บันทึกข้อมูลทำการบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) - จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ร่วมกับผู้บันทึกข้อมูลของตำบล นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ต่อคณะทำงานฯ เพื่อร่วมตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลฯ - พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ร่วมกับผู้บันทึกข้อมูลของตำบล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติที่ประชุมฯ และอัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online - คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล กชช. 2ค ของแต่ละตำบล ประมวลเป็นภาพรวมของอำเภอ นำเสนอผลในที่ประชุมระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล กชช. 2ค ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดให้ทุกส่วนราชการใช้ประโยชน์ และแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบหมู่บ้านและตำบลเป้าหมายได้ทางเว็บไซต์ rdic.cdd.go.th กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล และผู้เกี่ยวข้อง (6,766 ตำบล ๆ ละ 10 คน) งบประมาณ 8,457,500 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ ทุกตำบลที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2-3 (เมษายน – พฤษภาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านของทุกตำบล ในเขตชนบททั่วประเทศ มีตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลฯ ครบทุกตำบล (ที่มีการจัดเก็บข้อมูล) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

3. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง

3.1 ฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในประเด็นการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บข้อมูลฯ ภาคสนาม และตัวชี้วัดข้อคำถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. พร้อมหลักการ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดย 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบจำนวนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย และกำหนด/จัดทำคำสั่งผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน หลักสูตร/เนื้อหาการประชุมฯ และกำหนดการประชุมฯ โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 120 คน รุ่นละ 1 วัน 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานและทำหนังสือแจ้งผู้จัดเก็บข้อมูลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนดการที่กำหนด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ ตามกำหนดการที่กำหนด หมายเหตุ : กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนหลักสูตร เนื้อหาวิชาการและวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 240 คน (จำนวน 60 ตำบลๆ ละ 4 คน) งบประมาณ 313,800 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินการ สถานที่เอกชนหรือสถานที่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2562) จำนวนรุ่นละ 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

3.2 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์     เพื่อให้ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนมีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือในการวัด

คุณภาพชีวิต และใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. กรมฯ จัดทำบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สำรวจและกำหนดครัวเรือนเป้าหมาย (ทุกครัวเรือน) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 3. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 โดยผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทำการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือนจากหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ (ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.) และกรอกข้อมูลของครัวเรือนลงสู่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 4. เมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ แล้วเสร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทำการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน จากระบบบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนฯ รับทราบและรับรองข้อมูลฯ ของครัวเรือน (ทุกครัวเรือน) 5. เมื่อจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนเป้าหมายแล้วเสร็จ ให้ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ อัพโหลด (Upload) ข้อมูลครัวเรือนเข้าสู่ระบบ พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรับทราบ 6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลฯ ผ่านทางระบบฯ แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบและดำเนินการประมวลผลภาพรวมต่อไป กลุ่มเป้าหมาย 121,150 ครัวเรือน หรือทุกครัวเรือนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 2,180,700 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พื้นที่ดำเนินการ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน (ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ที่จัดเก็บทั้งหมด มีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีข้อมูล จปฐ. ของครัวเรือน ที่สามารถนำไปใช้ประเมินผลคุณภาพชีวิต ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 2. นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299

4. การบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์	เพื่อจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนา จังหวัดละ 20 คน (คัดเลือกจากคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล) และผู้นำ อช./ผู้นำชุมชน เพื่อจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ โดยเนื้อหาการประชุมฯ ต้องประกอบด้วย 1) ชี้แจง ประเด็นความเหลื่อมล้ำจากระบบ G-Social 2) ที่ประชุมร่วมกัน กำหนดเป้าหมายและแผนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านทรัพยากร และขั้นตอนการทำงาน 3) ติดตาม สนับสนุน กิจกรรมตามแผน 4) ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หมายเหตุ : * ประเด็นความเหลื่อมล้ำ (๑) ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านศึกษา (๓) ด้านที่อยู่อาศัย (๔) ด้านอาชีพ (๕) ด้านสาธารณสุข และ (๖) ด้านผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนา (คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล) และผู้นำ อช./ผู้นำชุมชน) จำนวน 10 จังหวัดๆ ละ 20 คน งบประมาณ 212,000 บาท (ตามจำนวนจัดสรร) หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี แม่ฮ่องสอน อ่างทอง นครศรีธรรมราช น่าน อุทัยธานี พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และชัยนาท ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ข้อมูล จปฐ. ลดลง ตัวชี้วัดกิจกรรม มีแผนบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ และแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำ แบบบูรณาการ ระดับจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวดวงใจ พัทมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 09 9001 8618, 0 2141 2667 2. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301

5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน

- จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์  1)  เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด

2)  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระยะเวลา 1 วัน เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ส่งกรมฯ ภายในเดือนธันวาคม 2561 2. จังหวัดนิเทศติดตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับอำเภอ เพื่อรายงานผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ส่งกรมฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ งบประมาณ จำนวน 5,230,600 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการระดับจังหวัดและอำเภอ ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จังหวัดนิเทศติดตามกิจกรรมฯ ในไตรมาส 2 - 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีกลไกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศทุกจังหวัด ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดมีความรู้เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน 2. มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 2561 3. มีการรายงานผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ภายในเดือนสิงหาคม 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญธิชา ปัสวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6282

6. บูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์    เพื่อเพิ่มทักษะและส่งเสริมให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจัดทำสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม ส่วนกลางพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเรียนรู้และใช้เครื่องมือในการจัดทำสารสนเทศ แนวทางการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ - นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีเนื้อหาประกอบด้วย การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง และการจัดทำสารสนเทศอื่น ๆ 2. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 3. จังหวัดสรุปผลการจัดทำสารสนเทศส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 2 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดละ 1 คน รวม 1,832 คน งบประมาณ จำนวน 1,922,400 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัด (ยกวันกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2561) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 76 จังหวัด 2. บุคลากรมีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับพื้นที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรมีความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนระดับพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298

6.2 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านเกิดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับอำเภอจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ตามแนวทางการดำเนินงานฯ และแจ้งรายชื่อให้กรมฯ ทราบ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับหมู่บ้านสารสนเทศฯ เป้าหมายดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศของหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนในไตรมาส 2 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และหมู่บ้านสารสนเทศฯ ร่วมสรุปความรู้จากกระบวนการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศฯ และเผยแพร่การดำเนินงาน 4. กรมฯ กำหนดการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ ในไตรมาส 3 - 4 กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด จำนวน 76 หมู่บ้าน งบประมาณ จำนวน 889,200 บาท ดำเนินการหมู่บ้านละ 11,700 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านสารสนเทศฯ จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2562) จุดละ 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 76 หมู่บ้าน 2. มีองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 76 องค์ความรู้ 3. มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดกิจกรรม มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298

6.3 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์     เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกตำบลเพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางการดำเนินงานฯ และแจ้งรายชื่อให้กรมฯ ทราบ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับตำบลเป้าหมายดำเนินการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศของตำบล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศของตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลในไตรมาส 2 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และตำบลร่วมสรุปความรู้ จากกระบวนการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่การดำเนินงาน 4. กรมฯ กำหนดการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบในไตรมาส 3 - 4 กลุ่มเป้าหมาย ตำบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศ 76 ตำบล งบประมาณ จำนวน 889,200 บาท ดำเนินการตำบลละ 11,700 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเป้าหมายจังหวัดละ 1 ตำบล ระยะเวลา ดำเนินการในไตรมาส 2 (มีนาคม 2562) จุดละ 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 76 ตำบล 2. มีองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 76 องค์ความรู้ 3. มีตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 ตำบล ตัวชี้วัดกิจกรรม มีสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพระดับจังหวัด จำนวน 76 ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรร ประวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298