2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน

แนวคิด : เพื่อส่งเสริมการออม และสนับสนุนเงินทุนชุมชนให้เพียงพอ เพื่อการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล และบูรณาการกองทุน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

เป้าหมาย : ประชาชน เกษตรกร และผู้ยากจนแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ 12,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนนำในการจัดตั้งด้วยการเชื่อมโยง/บูรณาการ การบริหารจัดการกลุ่ม กองทุนชุมชนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

วัตถุประสงค์ : 	1. เพื่อผลักดันให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการบูรณาการทุนชุมชนและน้อมนำแนวคิด

พระราชดำริมาปรับใช้

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2. รักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (Smart Saving Group)

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพ

หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ

7. จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจชุมชน

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วัตถุประสงค์    เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัดกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับการตรวจสุขภาพ ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพี่อการผลิตประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ซ้ำกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 2. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นทีมตรวจสุขภาพระดับจังหวัด 3. จังหวัดแต่งตั้งทีมตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด ทีมละ 3 คน ทั้งนี้ จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายที่รับการตรวจสุขภาพของแต่ละพื้นที่ 4. จังหวัดแจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 5. จังหวัดสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่ทีมตรวจสุขภาพ จำนวน 1 วัน 6. ทีมตรวจสุขภาพระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเป้าหมาย ทีมตรวจสุขภาพทางการเงินฯ จำนวน 76 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่มีจำนวน 3-8 อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 20 คน (30 จังหวัด) 9-15 อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน (29 จังหวัด) 16-25 อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน (15 จังหวัด) 26-32 อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน (2 จังหวัด) งบประมาณ จำนวน 1,779,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ สถานที่เอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทีมตรวจสุขภาพทางการเงินสามารถตรวจสุขภาพทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของทีมตรวจสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพทางการเงิน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1.2 เวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. ทีมตรวจสุขภาพระดับจังหวัด (ทีมละ 3 คน) ดำเนินการจัดเวทีการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด กลุ่มละ 10 คน จำนวน 1 วัน ภายในเดือนธันวาคม 2561 2. ทีมตรวจสุขภาพฯ สรุปผลตามแบบรายงานที่กรมฯ กำหนด (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น) 3. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2561 4. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำ จำนวน 18 เขตตรวจ ดำเนินการในไตรมาส 1-3 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 23,212 กลุ่ม ๆละ 10 คน รวม 232,120 คน งบประมาณ จำนวน 23,676,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 23,212 กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงินมีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงิน และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241 2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598

2. รักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วัตถุประสงค์  เพื่อรักษามาตรฐานการบริหารจัดการการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัดทบทวนแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 (กิจกรรมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group) 2. จังหวัดจัดทำแผนการจัดเวทีประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3. จังหวัดจัดเวทีประเมินผลการพัฒนากลุ่มฯ กลุ่มละ 12 คน จำนวน 1 วัน โดยใช้หลักเกณฑ์การแยกประเภทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 10 ข้อ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลฯ 4. จากข้อ 3 กลุ่มฯ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินฯ ให้จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาในข้อที่ยังไม่ผ่าน 5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 3,000 กลุ่มๆ ละ 12 คน รวม 36,000 คน งบประมาณ จำนวน 2,100,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 3,000 กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้าสู่กระบวนการ รักษามาตรฐานการบริหารจัดการ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยู่ในระดับมาตรฐานตามแนวทาง ของกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241 2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598

3. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ  ที่กำหนดไว้

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. อำเภอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โดยให้คัดเลือกพื้นที่หมู่บ้าน กข.คจ. ที่มีการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ในระดับที่ 3 (ปี 2561) ตามข้อมูลพื้นที่อำเภอ โดยให้คัดเลือกครอบคลุมในพื้นที่หลายหมู่บ้านๆ ละ 1 - 3 คน หากจำนวนหมู่บ้าน ไม่เพียงพอกับเป้าหมายให้คัดเลือกพื้นที่หมู่บ้าน กข.คจ. ที่มีการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ในระดับที่ 2 (ปี 2561) 2. อำเภอดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางโครงการ กข.คจ. 2.2 การประเมินสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. โดยใช้เครื่องมือประเมินผลการตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. 2.3 จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. 3. อำเภอและคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน สรุปบทเรียนความสำเร็จการบริหารโครงการ กข.คจ. และรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น) 4. จังหวัดสรุปเป็นภาพรวม และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ พร้อมบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนธันวาคม 2561 5. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำ จำนวน 18 เขตตรวจ ดำเนินการในไตรมาส 2 – 3 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 13 คน รวมทั้งสิ้น 11,414 คน งบประมาณ จำนวน 6,193,500 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ จำนวน 878 อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินทุน ตามโครงการ กข.คจ. 2. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตามผลประเมินการตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ.

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร จัดการเงินทุนตามโครงการ กข.คจ. 2. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน กข.คจ. เป้าหมาย มีแผนและผลการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการประเมินสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6134 2. นางสาวสุธาสินี พุ่มกุมาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6542

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group

วัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานและมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัดและอำเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ 2-3 ที่ยังไม่ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการฯ และพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา 2. อำเภอดำเนินการจัดประชุมฯ (ไตรมาส 2) ตามกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด 2) แบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด 3) แบบประเมินกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) 5 ด้าน23 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านให้จัดทำแผนการพัฒนา) 3. อำเภอจัดทำแผนการพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน และสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น 4. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2562 5. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำ จำนวน 18 เขตตรวจ ดำเนินการในไตรมาส 3 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1,500 กลุ่มๆ ละ 12 คน รวม 18,000 คน งบประมาณ จำนวน 3,510,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1,500 กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถพัฒนาสู่ระดับมาตรฐาน 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดกิจกรรม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 1,500 กลุ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241 2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดประสานวิทยากรของโรงเรียน แบ่งความรับผิดชอบในการถ่ายทอดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทบทวนหลักสูตรตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และจัดทำแผนการสอน โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำ 3. กรมฯ แจ้งจังหวัดใกล้เคียงพิจารณากลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ (ดำเนินการในไตรมาส 1) 4. จังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมาย เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ (ดำเนินการในไตรมาส 1) 5. โรงเรียนฯ จัดประชุมฯ ตามหลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการบริหารจัดการ 2) หลักสูตรการจัดทำบัญชี หลักสูตรละ 3 วัน 6. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินการประเมินผล ก่อนและหลังการอบรมตามหลักสูตร รวมทั้ง วัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ 7. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2562 8. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำ จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการในไตรมาส 2 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 8 แห่ง ๆ ละ 2 หลักสูตร ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน งบประมาณ จำนวน 1,891,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 8 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้ความสามารถและสามารถถ่ายทอดการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้ 2. มีผู้นำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เกิดสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้และสามารถ บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 2. มีเครือข่ายการเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 8 เครือข่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598 2. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 2336 4988

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน แก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

2.  เพื่อพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. จังหวัดวางแผนและเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ พร้อมทั้งแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมฯ 2. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ - ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน - เติมเต็มเทคนิคการบูรณาการกองทุนชุมชน การประนอมหนี้ และการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ที่มีประสิทธิภาพ - การสร้างวินัยทางการเงิน - เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้ 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ - ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปี 2562 - ประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,024 คน (ดำเนินการจำนวน 76 จังหวัด 878 อำเภอๆ ละ 8 คน) ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน 2. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 3 คน รวม 2,634 คน 3. คณะทำงานกองทุนชุมชน จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 1,756 คน 4. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน 5. คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน งบประมาณ จำนวน 7,111,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ สถานที่เอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน 2561) จำนวน 1 วัน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ในชุมชนได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอาทร วีระเศรษฐกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6124 2. นางสาวกวีธิดา ใจศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6060

กลุ่มเป้าหมายดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้

| ที่ | จังหวัด | จำนวนอำเภอ (แห่ง) | กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ |  |  |  |  | รวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จนท.อำเภอ(คน) อำเภอละ 1 คน | คณะกรรมการฯ ศูนย์จัดการฯ (คน) อำเภอละ 3 คน | คณะทำงาน กองทุนชุมชน (คน) อำเภอละ 2 คน | คณะกรรมการฯ กลุ่มออมทรัพย์ฯ (คน) อำเภอละ 1 คน | คณะกรรมการฯ กข.คจ. (คน) อำเภอละ 1 คน |  |
| 1 | นนทบุรี | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 48 |
| 2 | ปทุมธานี | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 3 | พระนครศรีอยุธยา | 16 | 16 | 48 | 32 | 16 | 16 | 128 |
| 4 | สระบุรี | 13 | 13 | 39 | 26 | 13 | 13 | 104 |
| 5 | ชัยนาท | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 6 | ลพบุรี | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 7 | สิงห์บุรี | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 48 |
| 8 | อ่างทอง | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 10 | นครนายก | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 32 |
| 11 | ปราจีนบุรี | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 12 | สมุทรปราการ | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 48 |
| 13 | สระแก้ว | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 14 | กาญจนบุรี | 13 | 13 | 39 | 26 | 13 | 13 | 104 |
| 15 | นครปฐม | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 16 | ราชบุรี | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 17 | สุพรรณบุรี | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 18 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 19 | เพชรบุรี | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 20 | สมุทรสาคร | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 21 | สมุทรสงคราม | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 22 | ชุมพร | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 23 | นครศรีธรรมราช | 23 | 23 | 69 | 46 | 23 | 23 | 184 |
| 24 | พัทลุง | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 25 | สุราษฎร์ธานี | 19 | 19 | 57 | 38 | 19 | 19 | 152 |
| 26 | กระบี่ | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 27 | ตรัง | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 28 | พังงา | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 29 | ภูเก็ต | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 30 | ระนอง | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 40 |
| 31 | สงขลา | 16 | 16 | 48 | 32 | 16 | 16 | 128 |
| 32 | สตูล | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 33 | ปัตตานี | 12 | 12 | 36 | 24 | 12 | 12 | 96 |
| 34 | ยะลา | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 35 | นราธิวาส | 13 | 13 | 39 | 26 | 13 | 13 | 104 |
| 36 | จันทบุรี | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 37 | ชลบุรี | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 38 | ระยอง | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 39 | ตราด | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 40 | เลย | 14 | 14 | 42 | 28 | 14 | 14 | 112 |
| 41 | หนองคาย | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 42 | บึงกาฬ | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 43 | หนองบัวลำภู | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 48 |
| 44 | อุดรธานี | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 160 |
| 45 | นครพนม | 12 | 12 | 36 | 24 | 12 | 12 | 96 |
| 46 | มุกดาหาร | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 47 | สกลนคร | 18 | 18 | 54 | 36 | 18 | 18 | 144 |
| 48 | กาฬสินธุ์ | 18 | 18 | 54 | 36 | 18 | 18 | 144 |
| 49 | ขอนแก่น | 26 | 26 | 78 | 52 | 26 | 26 | 208 |
| 50 | มหาสารคาม | 13 | 13 | 39 | 26 | 13 | 13 | 104 |
| 51 | ร้อยเอ็ด | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 160 |
| 52 | ยโสธร | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 53 | ศรีสะเกษ | 22 | 22 | 66 | 44 | 22 | 22 | 176 |
| 54 | อำนาจเจริญ | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 55 | อุบลราชธานี | 25 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 200 |
| 56 | ชัยภูมิ | 16 | 16 | 48 | 32 | 16 | 16 | 128 |
| 57 | นครราชสีมา | 32 | 32 | 96 | 64 | 32 | 32 | 256 |
| 58 | บุรีรัมย์ | 23 | 23 | 69 | 46 | 23 | 23 | 184 |
| 59 | สุรินทร์ | 17 | 17 | 51 | 34 | 17 | 17 | 136 |
| 60 | เชียงใหม่ | 25 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 200 |
| 61 | แม่ฮ่องสอน | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 7 | 56 |
| 62 | ลำปาง | 13 | 13 | 39 | 26 | 13 | 13 | 104 |
| 63 | ลำพูน | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 64 | เชียงราย | 18 | 18 | 54 | 36 | 18 | 18 | 144 |
| 65 | น่าน | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 120 |
| 66 | พะเยา | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 67 | แพร่ | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| 68 | ตาก | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 69 | พิษณุโลก | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 70 | เพชรบูรณ์ | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 71 | สุโขทัย | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 72 | อุตรดิตถ์ | 9 | 9 | 27 | 18 | 9 | 9 | 72 |
| 73 | กำแพงเพชร | 11 | 11 | 33 | 22 | 11 | 11 | 88 |
| 74 | นครสวรรค์ | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 120 |
| 75 | พิจิตร | 12 | 12 | 36 | 24 | 12 | 12 | 96 |
| 76 | อุทัยธานี | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 8 | 64 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 878 | 878 | 2,634 | 1,756 | 878 | 878 | 7,024 |

2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน

2. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. อำเภอกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และรายงานให้จังหวัดทราบ 2. จังหวัดรวบรวมแผนการดำเนินกิจกรรมและแจ้งกำหนดการดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 3. อำเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 3.1 อำเภอประสานและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ 3.2 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการ กองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการฯ 3.3 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/ กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการฯ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชน เป็นรายครัวเรือน 3.4 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้ 3.5 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ ลงทะเบียนครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ 4. อำเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้โดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งจัดเวที “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 วัน ดังนี้ 4.1 อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยการเงิน "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ตามหัวข้อดังนี้ 1) การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน 2) การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน 3) การส่งเสริมการออม 4) การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ - เทคนิคการลดหนี้ (รู้สภาพหนี้,เทคนิคการยุบ/ย้าย/ขยายเพื่อลดหนี้) - การวางแผนหนี้สินแบบเชิงรุก 4.2 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

4.3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีขั้นตอนดังนี้ - เจรจาต่อรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน) - โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ให้มาอยู่ที่กองทุนชุมชนที่ใดที่หนึ่ง (ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) - ปรับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดให้เหลือ 1 สัญญา รวมเงินต้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ให้เป็น 1ครัวเรือน 1 สัญญา 5. จัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ ตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย โดยดำเนินการเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 6. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัด เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากจังหวัด 7. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดำเนินการตามแผนงานโครงการบริหารจัดการหนี้ 8. จังหวัด ติดตามสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงาน 9. การรายงานผล 9.1 อำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ 9.2 จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ (ศูนย์จัดการฯ ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 - 2556 บันทึกในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 /ศูนย์จัดการฯ ที่จัดตั้งในปี พ.ศ.2560 บันทึกในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนเมษายน 2562) 10. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามสนับสนุนกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 27,720 คน งบประมาณ จำนวน 55,532,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สถานที่ดำเนินการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 924 แห่ง พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 924 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 2 -3 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) จำนวน 3 วัน ดังนี้ 1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 – 2556 จำนวน 479 แห่ง ให้ดำเนินการ ในไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 445 แห่ง ให้ดำเนินการ ในไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้สินและการสร้าง วินัยทางการเงิน 2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ตัวชี้วัดกิจกรรม ครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน 12,000 ครัวเรือน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6158 2. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 02 141 6156

กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 – 2556  จำนวน 479 แห่ง  ดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือน กุมภาพันธ์ 2562)

| ที่ | จังหวัด | จำนวน ศูนย์จัดการฯ เดิม | ที่ | จังหวัด | จำนวน ศูนย์จัดการฯ เดิม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นนทบุรี | 4 | 40 | เลย | 6 |
| 2 | ปทุมธานี | 4 | 41 | หนองคาย | 5 |
| 3 | พระนครศรีอยุธยา | 6 | 42 | บึงกาฬ | 3 |
| 4 | สระบุรี | 6 | 43 | หนองบัวลำภู | 5 |
| 5 | ชัยนาท | 5 | 44 | อุดรธานี | 8 |
| 6 | ลพบุรี | 6 | 45 | นครพนม | 7 |
| 7 | สิงห์บุรี | 2 | 46 | มุกดาหาร | 5 |
| 8 | อ่างทอง | 4 | 47 | สกลนคร | 8 |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 48 | กาฬสินธุ์ | 8 |
| 10 | นครนายก | 4 | 49 | ขอนแก่น | 12 |
| 11 | ปราจีนบุรี | 5 | 50 | มหาสารคาม | 7 |
| 12 | สมุทรปราการ | 4 | 51 | ร้อยเอ็ด | 9 |
| 13 | สระแก้ว | 6 | 52 | ยโสธร | 6 |
| 14 | กาญจนบุรี | 6 | 53 | ศรีสะเกษ | 11 |
| 15 | นครปฐม | 5 | 54 | อำนาจเจริญ | 5 |
| 16 | ราชบุรี | 6 | 55 | อุบลราชธานี | 13 |
| 17 | สุพรรณบุรี | 7 | 56 | ชัยภูมิ | 8 |
| 18 | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 57 | นครราชสีมา | 9 |
| 19 | เพชรบุรี | 5 | 58 | บุรีรัมย์ | 22 |
| 20 | สมุทรสาคร | 4 | 59 | สุรินทร์ | 8 |
| 21 | สมุทรสงคราม | 4 | 60 | เชียงใหม่ | 11 |
| 22 | ชุมพร | 5 | 61 | แม่ฮ่องสอน | 4 |
| 23 | นครศรีธรรมราช | 9 | 62 | ลำปาง | 5 |
| 24 | พัทลุง | 6 | 63 | ลำพูน | 4 |
| 25 | สุราษฎร์ธานี | 13 | 64 | เชียงราย | 8 |
| 26 | กระบี่ | 3 | 65 | น่าน | 7 |
| 27 | ตรัง | 6 | 66 | พะเยา | 6 |
| 28 | พังงา | 5 | 67 | แพร่ | 5 |
| 29 | ภูเก็ต | 5 | 68 | ตาก | 5 |
| 30 | ระนอง | 5 | 69 | พิษณุโลก | 8 |
| 31 | สงขลา | 7 | 70 | เพชรบูรณ์ | 7 |
| 32 | สตูล | 4 | 71 | สุโขทัย | 6 |
| 33 | ปัตตานี | 6 | 72 | อุตรดิตถ์ | 6 |
| 34 | ยะลา | 4 | 73 | กำแพงเพชร | 6 |
| 35 | นราธิวาส | 5 | 74 | นครสวรรค์ | 7 |
| 36 | จันทบุรี | 6 | 75 | พิจิตร | 6 |
| 37 | ชลบุรี | 7 | 76 | อุทัยธานี | 6 |
| 38 | ระยอง | 4 | รวมทั้งสิ้น |  | 479 |
| 39 | ตราด | 4 |  |  |  |

กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

(จัดตั้งในปี พ.ศ. 2560) จำนวน 445 แห่ง  ดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2562)

| ที่ | จังหวัด | จำนวน ศูนย์จัดการฯ เดิม | ที่ | จังหวัด | จำนวน ศูนย์จัดการฯ เดิม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นนทบุรี | 2 | 40 | เลย | 8 |
| 2 | ปทุมธานี | 3 | 41 | หนองคาย | 4 |
| 3 | พระนครศรีอยุธยา | 10 | 42 | บึงกาฬ | 5 |
| 4 | สระบุรี | 7 | 43 | หนองบัวลำภู | 1 |
| 5 | ชัยนาท | 3 | 44 | อุดรธานี | 13 |
| 6 | ลพบุรี | 5 | 45 | นครพนม | 5 |
| 7 | สิงห์บุรี | 5 | 46 | มุกดาหาร | 2 |
| 8 | อ่างทอง | 3 | 47 | สกลนคร | 10 |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | 5 | 48 | กาฬสินธุ์ | 10 |
| 10 | นครนายก | 1 | 49 | ขอนแก่น | 15 |
| 11 | ปราจีนบุรี | 2 | 50 | มหาสารคาม | 6 |
| 12 | สมุทรปราการ | 2 | 51 | ร้อยเอ็ด | 11 |
| 13 | สระแก้ว | 4 | 52 | ยโสธร | 3 |
| 14 | กาญจนบุรี | 7 | 53 | ศรีสะเกษ | 15 |
| 15 | นครปฐม | 2 | 54 | อำนาจเจริญ | 3 |
| 16 | ราชบุรี | 4 | 55 | อุบลราชธานี | 14 |
| 17 | สุพรรณบุรี | 7 | 56 | ชัยภูมิ | 10 |
| 18 | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 57 | นครราชสีมา | 23 |
| 19 | เพชรบุรี | 4 | 58 | บุรีรัมย์ | 6 |
| 20 | สมุทรสาคร | 0 | 59 | สุรินทร์ | 9 |
| 21 | สมุทรสงคราม | 0 | 60 | เชียงใหม่ | 15 |
| 22 | ชุมพร | 3 | 61 | แม่ฮ่องสอน | 3 |
| 23 | นครศรีธรรมราช | 17 | 62 | ลำปาง | 8 |
| 24 | พัทลุง | 5 | 63 | ลำพูน | 4 |
| 25 | สุราษฎร์ธานี | 7 | 64 | เชียงราย | 10 |
| 26 | กระบี่ | 5 | 65 | น่าน | 8 |
| 27 | ตรัง | 4 | 66 | พะเยา | 4 |
| 28 | พังงา | 3 | 67 | แพร่ | 3 |
| 29 | ภูเก็ต | 0 | 68 | ตาก | 6 |
| 30 | ระนอง | 0 | 69 | พิษณุโลก | 4 |
| 31 | สงขลา | 9 | 70 | เพชรบูรณ์ | 5 |
| 32 | สตูล | 3 | 71 | สุโขทัย | 3 |
| 33 | ปัตตานี | 6 | 72 | อุตรดิตถ์ | 3 |
| 34 | ยะลา | 4 | 73 | กำแพงเพชร | 5 |
| 35 | นราธิวาส | 8 | 74 | นครสวรรค์ | 9 |
| 36 | จันทบุรี | 4 | 75 | พิจิตร | 6 |
| 37 | ชลบุรี | 4 | 76 | อุทัยธานี | 5 |
| 38 | ระยอง | 5 | รวมทั้งสิ้น |  | 445 |
| 39 | ตราด | 4 |  |  |  |

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรฐานการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์  1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนของวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในการเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานฝึกอาชีพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ของงานพัฒนาชุมชนฯ ให้เกิดความน่าสนใจ มีนวัตกรรมใหม่ที่นำมาถ่ายทอดแก่ผู้รับบริการได้ และเป็นต้นแบบในการขยายผลงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3.1 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม - กรมฯ แจ้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดประสานส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ดำเนินการ - จังหวัดร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ กำหนดแหล่งศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามแนวทางศิลปาชีพ และการบริหารจัดการงานฝึกอาชีพที่มีศักยภาพ จำนวน 3 วัน ตามความเหมาะสมแล้วแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบฯ - กลุ่มเป้าหมายดำเนินการศึกษาดูงานในพื้นที่ตามข้อ 2 - จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 วัน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 4.1 ทบทวนและสรุปผลการศึกษาดูงาน 4.2 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนา ส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 4.3 จัดทำแผนการพัฒนาฐานเรียนรู้จุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดรูปแบบและกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดแก่ผู้รับบริการนำไปปฏิบัติได้จริง กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้ วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม - จังหวัดจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะวิทยากรฐานการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับบริการด้วยการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกันถอดบทเรียนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการภายในฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 วัน - จังหวัดร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาฐานการเรียนรู้ - จังหวัดให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน - จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 1. นักวิชาการพัฒนาชุมชน หัวหน้างานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 1 คน 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 1 คน 3. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 12 คน 4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน (จังหวัด/อำเภอพนมสารคาม) จำนวน 3 คน 5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวน 3 คน งบประมาณ จำนวน 222,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ดำเนินการ ส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวน 6 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ฯ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับบริการได้ 2. ส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีการพัฒนาฐานการเรียนรู้และการบริหารจัดการงานฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และสามารถเป็นต้นแบบ ในการขยายผลงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ร้อยละ 80 ของวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. มีแผนการพัฒนาฐานการเรียนรู้ของส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์ 08 9922 1371 2. นางสาวปฏิญญา ปงหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 09 5951 7383

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้มี
อัตลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาด มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพด้านงานหัตถรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในพื้นที่บริการรอบศูนย์ฯ

3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ และสามารถขยายผลสู่คนในชุมชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม - กรมฯ แจ้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดประสานส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนฯ ดำเนินการ - จังหวัดคัดเลือกกลุ่มอาชีพด้านงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม - จังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทงานหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน - จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 วัน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 4.1 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ฯ 4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ และคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้จากส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงและจำหน่ายร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนฯ . 4.3 แผนปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จากงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการผลิตและจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายผลการสาธิตอาชีพด้านงานหัตถรรมและอุตสาหกรรม ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการรอบศูนย์ฯ - จังหวัดดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตามแนวทางของส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ - จังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มอาชีพดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จากส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ - จังหวัดร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ติดตามประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน - จังหวัดร่วมกับส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้ต่อไป 9. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 คน ประกอบด้วย - นักวิชาการพัฒนาชุมชน หัวหน้างานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 1 คน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 1 คน - วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จำนวน 11 คน - ตัวแทนกลุ่มอาชีพด้านงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน รวม 24 คน - นักวิชาการพัฒนาชุมชน (จังหวัด/อำเภอ) จำนวน 3 คน - นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวน 2 คน งบประมาณ จำนวน 223,500 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ดำเนินการ ส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวน 2 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตภัณฑ์ของส่วนงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเกิดมูลค่าเพิ่ม 2. เกิดเครือข่ายการพัฒนาอาชีพด้านงานหัตถรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในพื้นที่บริการรอบศูนย์ฯ 3. กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรม มีช่องทางการตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 4. มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนฯ เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์ 08 9922 1371 2. นางสาวปฏิญญา ปงหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 09 5951 7383

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับแกนนำ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ประชาชนในหมู่บ้าน ในการน้อมนำหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ และหลักการทรงงานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9          มาประยุกต์และปรับใช้ไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้แกนนำ ผู้นำ กลุ่มองค์กร ประชาชนในหมู่บ้านได้เกิดการเรียนรู้องค์ความรู้ จากพื้นที่โครงการพระราชดำริ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

3. เพื่อให้แกนนำ ผู้นำ กลุ่มองค์กร ประชาชนในหมู่บ้านได้นำความรู้มาบริหารจัดการชุมชนและมีการจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม - จังหวัด/อำเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 1 หมู่บ้าน แจ้งให้กรมฯ ทราบ - อำเภอคัดเลือก ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร แกนนำในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการฯ พร้อมแจ้งให้จังหวัดทราบ - จังหวัดร่วมกับอำเภอ กำหนดรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 6 มิติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - อำเภอดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม ของพื้นที่ โดยดำเนินการดังนี้ 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ จำนวน 1 วัน 1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำองค์ความรู้หลักการทรงงาน และหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ 2) ให้ค้นหา/ระบุทุนชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้าน การบริหารจัดการเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และนำมาใช้ประโยชน์ เงื่อนไขการคัดเลือกหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวพระราชดำริ หรือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4.2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ พื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในหมู่บ้านเป้าหมาย 30 คน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่โครงการพระราชดำริ โดยให้คำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิสังคมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำไปจัดทำกิจกรรม เสริมการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ตามภูมิสังคมในพื้นที่ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการหลวง ดังนี้ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง คือ 1.1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร 1.2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 1.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1.4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ 1.5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี 1.6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส และหรือ 2. ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี 3. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี 5. โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี 6. โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ 7. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี 8. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี 9. โครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และโครงการอื่น ๆ ฯลฯ 4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป้าหมาย จำนวน 30 คน ร่วมสรุปผลการศึกษาดูงาน และออกแบบการดำเนินงานหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ 2. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ศักยภาพ และความต้องการ ในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 3. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผน เสนอขออนุมัติโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ 5. ติดตามผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน/กระบวนการ 6. อำเภอสรุปผลการประชุมและส่งไฟล์รายงานจังหวัด 7. จังหวัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ 8. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ส่งกรมฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมภาพกิจกรรม (ซีดี) จำนวน 1 แผ่น และบันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย ภาคีการพัฒนา แกนนำ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ของหมู่บ้านที่จังหวัดคัดเลือก ตามข้อ 1 จำนวน 43 จังหวัดๆ ละ 1 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน รวม 1,290 คน งบประมาณ จำนวน 3,818,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ จำนวน 43 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) จำนวน 3 วัน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ มีการนำหลักองค์ความรู้ 6 มิติ และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจ และมีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปบริหารจัดการทุนชุมชนให้เกิดความคุ้มค่าและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์ 08 9922 1371 2. นางสมร เพชรพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 08 8226 7077

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านทุนชุมชน

ขยายผลตามแนวพระราชดำริ

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านทุนชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการพัฒนาทุนชุมชนของหมู่บ้านและการพัฒนาอาชีพ สามารถบริหารจัดการทุนชุมชน บูรณาการทุนชุมชนให้เหมาะสม            เกิดประโยชน์กับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม - จังหวัดในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 จังหวัด คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน - จังหวัดแจ้งอำเภอคัดเลือก ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร แกนนำในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมแจ้งให้จังหวัดทราบ - อำเภอดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ จำนวน 2 วัน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน 3.2 ทบทวนและวิเคราะห์ทุนชุมชน เพื่อคัดเลือกกิจกรรมแก้ปัญหาของชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 ด้าน มาปรับใช้ 3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ในการบริหารจัดการทุนชุมชน และการพัฒนาอาชีพ 3.4 คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 3.5 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ 3.6 ติดตามผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน/กระบวนการ - อำเภอสรุปผลการประชุมและส่งไฟล์รายงานจังหวัด - จังหวัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอ - จังหวัดรายงานกรมฯ ตามระบบ BPM ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งจัดส่งรูปเล่มและไฟล์ส่งกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 33 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน รวม 990 คน งบประมาณ จำนวน 1,412,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 33 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) จำนวน 2 วัน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในพื้นที่หมู่บ้าน และหน่วยงานภาคี มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สามารถบูรณาการ ทุนชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแผนการดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสามารถบริหารและบูรณาการจัดการ ทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ พัฒนากลุ่มอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างน้อย 1 กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์ 08 9922 1371 2. นางสมร เพชรพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 08 8226 7077

7. จัดเวทียกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดเป็นต้นแบบสู่ TRADER ชุมชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. กรมฯ คัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาดที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด จำนวน 6 แห่ง 2. กรมฯ จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็นต้นแบบ จำนวน 6 แห่งๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน ดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2562) 3. อำเภอร่วมกับศูนย์สาธิตการตลาดที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเสนอจังหวัด เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากจังหวัด 4. จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ 5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนเมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์สาธิตการตลาดที่สามารถเป็นต้นแบบ จำนวน 6 แห่ง งบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 6 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ศูนย์สาธิตการตลาดมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 2. ศูนย์สาธิตการตลาดได้รับการยกระดับเป็น TRADER ชุมชนได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม ศูนย์สาธิตการตลาดได้รับการพัฒนาและสามารถเป็นต้นแบบได้ จำนวน 6 แห่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241 2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจชุมชน

วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สามารถหนุนเสริมธุรกิจชุมชน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนดำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 1. กรมฯ กำหนดและแจ้งแนวทางการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ให้จังหวัดทราบ 2. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 1 กลุ่ม ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 3. จังหวัดแจ้งอำเภอจัดเวทีเพื่อค้นหาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน 1 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการจัดเวทีฯ จำนวน 40 คน 4. อำเภอร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเสนอจังหวัด เพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5. จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ 6. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลกิจกรรมฯ ให้กรมฯ ทราบ พร้อมบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายในเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 76 แห่ง ๆ ละ 40 คน รวม 3,040 คน งบประมาณ จำนวน 15,200,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ตั้งที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 76 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 1 วัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจชุมชนได้ ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีแผนและช่องทางการตลาด ในการดำเนินงานธุรกิจชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 09 1838 7241 2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 06 1909 3598