3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

แนวคิด : พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 7,600 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน 3,800 คน/กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

2. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

3. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO )

4. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP : PSO)

5. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC)

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้

2. เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ซึ่งไม่ซ้ำกับโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไม่ซ้ำกับโครงการอื่น ๆ ในปี พ.ศ.2562 เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 2. จังหวัดสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาัฎในการศึกษาในพื้นที่เช่น 2.2 หรือหน่วยงานองค์กรเอกชน หรืออื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดทำคำสั่งคณะทำงานและคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3. จังหวัดดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายงานผลการประเมินผลก่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและตามแบบรายงานที่กรมฯ กำหนด 2) จัดทำหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า แนวโน้มทางการตลาด หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามจำนวนผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่า 2 วัน 4) จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ 5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือการยกระดับออกแบบฉลากสินค้า หรือการสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ผลิตภัณฑ์ หรือการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในเชิงลึกในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านตัวอาคารสถานที่ กระบวนการผลิต สุขาภิบาล หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 6) พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมะสมของแต่ละจังหวัด 7) ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด 8) สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่ม และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ ตามแบบรายงานที่กรมฯ กำหนด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 6,120 ผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 4 ข้อ ใน 6 ข้อ (โดยทุกผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและ ท้องถิ่น 2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และ น่าสนใจ 5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง 6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการตลาด กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 6,120 ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณฯ) งบประมาณ จำนวน 140,760,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ/เอกชน ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 - 3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant D มีคุณภาพมาตรฐาน มีเพิ่มมูลค่า และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้ 2. ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และสามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ได้มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6085

##### 2. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP

วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ให้เพิ่มมูลค่า มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ

ความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่ยึดโยงสำนึกชุมชน และธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เพิ่มมูลค่า มีรายได้ และช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. แจ้งประสานจังหวัดพื้นที่โรงเรียน OTOP/พื้นที่กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ซึ่งไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนาในโครงการอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ และจัดทำคำสั่งคณะทำงานและคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2. จัดสรรงบประมาณให้พื้นที่จังหวัดรับผิดชอบโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) จังหวัดขอนแก่น (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ดำเนินการ) 3. โรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) แห่งละ 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 20 รุ่น จำนวน 600 คน (600 ผลิตภัณฑ์) โดยพิจารณาจัดกลุ่ม/รุ่นการฝึกอบรมตามประเภทผลิตภัณฑ์ มีขอบเขตในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อใช้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการ 2) จัดทำแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และส่งแผนให้กรมฯ ทราบ เพื่อกรมฯ จะได้ประสานจังหวัดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป 3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ จำนวนผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด 4) สรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม เป็นเอกสารรูปเล่ม ส่งให้กรมฯ หลังจากดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื้อหา/หลักสูตร การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ใช้หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของที่ระลึกและของตกแต่ง และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากการร่วมกันจัดทำหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จากองค์กรภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื้อหาสาระประกอบด้วย ระเบียบและกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต อันตรายในผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างอัตลักษณ์ และการส่งเสริมการตลาด จังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนกำหนดการและวิทยากรในการอบรมได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง 6 ด้าน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) จำนวน 600 คน (600 ผลิตภัณฑ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการ จำนวน 5 เขตตรวจ ได้แก่ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมจำนวน 23 จังหวัด โดยปรับเปลี่ยนจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค โดยให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่งดังนี้ 1) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 2) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ เขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา 4) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ เขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 5) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมฯ เขตตรวจราชการที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน 2. วิทยากรโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ๆ ละ 10 คน 3. เจ้าหน้าที่โครงการ รุ่นละ 3 คน 4. คณะทำงานฯ ประกอบด้วย เครือข่าย KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รุ่นละ 3 คน งบประมาณ จำนวน 5,414,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดรับผิดชอบงานโรงเรียน OTOP จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดละ 1,082,800 บาท หน่วยดำเนินการ 1) จังหวัดสระบุรี 2) จังหวัดอ่างทอง 3) จังหวัดพัทลุง 4) จังหวัดเชียงใหม่ 5) จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียน OTOP 5 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี 2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 4) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) รุ่นละ 3 วัน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การยกระดับผลิตภัณฑ์ วิธีดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ ให้พื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 จำนวน 23 จังหวัด รวม 600 ผลิตภัณฑ์ ๆ ละ 15,400 บาท รวมเป็นเงิน 9,240,000 บาท (ตามทะเบียนการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ดำเนินการ) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 600 ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ทั้ง 5 แห่ง งบประมาณ จำนวน 9,240,000 บาท โดยจัดสรรให้พื้นที่ 23 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 หน่วยดำเนินงาน 23 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 พื้นที่ดำเนินการ สถานที่ราชการ/เอกชน ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 – 3 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 จำนวน 23 จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท สำหรับคณะทำงานและคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย จนท.จังหวัด/อำเภอ/คณะกรรมการเครือข่าย KBO/วิทยากรโรงเรียนOTOPในพื้นที่/เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ คณะทำงานและคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีขอบเขตในการดำเนินงาน ดังนี้ - สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) 2) ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ 4) ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด (ตัวชี้วัด 6 ข้อ) 5) สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็นเอกสารรูปเล่ม และจัดส่งให้กรมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณ จำนวน 230,000 บาท โดยจัดสรรให้ 23 จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 หน่วยดำเนินการ 23 จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1, 2, 5, 12 และ 15 ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 2 - 3 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 จัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโรงเรียน OTOP วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานโรงเรียน OTOP วิธีดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง เป็นค่าใช้จ่ายผลิตสื่อวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียน OTOP ความยาวไม่เกินโรงเรียนละ 5 นาที จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมจัดทำสำเนา แห่งละ 10 แผ่น รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และจัดส่งให้กรมฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดประกอบเนื้อหา อาทิ - ความเป็นมาของโรงเรียน OTOP - การบริหารจัดการ โครงสร้าง/กลไก - กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ ได้แก่ การลงทะเบียน ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างฝึกอบรม แต่ละฐานความรู้ การมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ ได้แก่ การประชุมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งมอบงานการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น - ความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยการสัมภาษณ์ ผอ.โรงเรียน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มหมาย โรงเรียน OTOP จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สระบุรี 2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนา ชุมชน นครศรีธรรมราช 4) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อุดรธานี 4) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ลำปาง งบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร หน่วยดำเนินการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 - 3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนายกระดับ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 2) มีแหล่งบ่มเพาะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ ให้กับประชาชนฐานราก 3) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภค 4) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่าง ภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 600 ผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านเกณฑ์ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 4 ข้อ ใน 6 ข้อ (โดยทุกผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐาน และท้องถิ่น 2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และน่าสนใจ 5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง 6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6076

3. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO )

3.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัดทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO ) จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน และส่งสำเนาคำสั่งให้กรมฯ เพื่อทราบ 2. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO ) จังหวัด เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมอบหมายให้คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 3. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1 - 3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2561 ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จังหวัดละ 10 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. จังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือใกล้เคียง หรือหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ 5. จังหวัดจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม ด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบดีไซด์ ช่องทางการตลาด การสร้างแบรนด์ STORY หรืออื่น ๆ ระยะเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า 2 วัน 6. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนฯ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละไม่น้อยกว่า 32 คน รวมทั้งสิ้น 2,432 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 - 3 ดาว เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557 - 2561 ที่ไม่ซ้ำกับโครงการอื่น ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมจังหวัดละ 20 คน 2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จังหวัดละ 10 คน หรือตามความเหมาะสม งบประมาณ จำนวน 10,640,000 บาท จังหวัดละ 140,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน) ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ประสานความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 760 กลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่าย KBO ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6085

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วัตถุประสงค์     1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม

2. เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่าย

องค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. จังหวัด เตรียมความพร้อมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือสถาบัน การศึกษา ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามความต้องการของกลุ่ม 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนพัฒนา เช่น การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ ฯลฯ โดยจังหวัดสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ 4. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ทำการทดสอบตลาดเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด 6. จังหวัดสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย มีช่องทาง ในการแสดงและจำหน่ายในตลาด 7. จังหวัดจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่าย องค์ความรู้KBO จังหวัด 8. จังหวัดนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนจังหวัดละ 10 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ รวม 760 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 24,320,000 บาท จังหวัดละ 320,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ระดับจังหวัด/อำเภอ (สถานที่ราชการ/เอกชน) ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 1 - 3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจำหน่ายและแข่งขันทางการตลาดได้

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 760 ผลิตภัณฑ์ และต้องผ่านเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 4 ข้อ ใน 6 ข้อ (โดยทุกผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐาน และท้องถิ่น 2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และ น่าสนใจ 5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง 6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6085

3.3 ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้  KBO จังหวัด

วัตถุประสงค์     1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย           องค์ความรู้ KBO จังหวัด

2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

มีโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด เพื่อเป็นค่าจัดแสดงและประกวดเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 2. จังหวัดจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการพัฒนาที่โดดเด่น มีศักยภาพ และสรุปข้อมูลของกลุ่ม ที่จัดแสดง เพื่อนำข้อมูลจัดทำหนังสือสุดยอด KBO 2019 ต่อไป 3. กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวดฯ โดยให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จัดแสดง สาธิต และนำเสนอผลงานที่ได้รับการพัฒนาต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด 4. คณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวดที่กำหนด 5. ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 6. จัดทำหนังสือสุดยอด KBO ปี 2019 และจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ สำหรับกลุ่มที่ชนะการประกวด กลุ่มเป้าหมาย 76 จังหวัด งบประมาณ จำนวน 4,864,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ - จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด เป็นค่าขนย้าย ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ในการจัดแสดง และเข้าร่วมประกวดฯ - ค่าใช้จ่ายในการประกวด และงบบริหาร โดยส่วนกลางดำเนินการ หน่วยดำเนินการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ดำเนินการ ระดับกรมฯ (ร่วมกับงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562) ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 2. คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ให้ผู้บริโภค และผู้ที่สนใจได้เลือกชมและตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดกิจกรรม - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัด อย่างน้อย 3 ช่องทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6085

4. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

วัตถุประสงค์     1. เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

2. เพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน

3. เพื่อนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 1. กรมฯ จัดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด 2. กรมฯ จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด 3. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562 4. จังหวัดประชุมและคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562 ตามคู่มือหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด 5. จังหวัดรายงานผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562 ให้กรมฯ ทราบ กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดละ 3 - 8 ผลิตภัณฑ์ รวม 380 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 5,897,600 บาท จังหวัดละ 77,600 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สถานที่ของรัฐ/เอกชน) ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคคลทั่วไปทราบ และมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่นิยม และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดทุกจังหวัด 2. สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด เป็นที่รู้จักและมีช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน 3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี 2562 มีช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน 76 จังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวพร พิมพา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 08 2124 9381

5. การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC)

วัตถุประสงค์  1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product  Development)

2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการ             ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป       จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน      ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย - สรรหาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรฯ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ขั้นตอนที่ 2 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจงแนวคิด กลไก กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ให้แก่คณะกรรมการ/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายและผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ขั้นตอนที่ 3 การประชาสัมพันธ์ จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายและทั่วถึงเพื่อเชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนปี 2557-2561 แล้ว ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ตามสถานที่ที่กำหนด ณ จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 1 ราย/กลุ่ม สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก/ชุด) รวมทั้งประชาสัมพันธ์กระบวนการ หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ผลการคัดสรรฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรฯ ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมเจ้าหน้าที่ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 4.1 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึก/ประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่รายงานผลเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 4.2 จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร สถานที่รับผลิตภัณฑ์ และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรฯ 4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดสรรฯ ให้ครบถ้วนเพียงพอ เช่น เอกสารใบสมัคร ทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ปี พ.ศ. 2557-2561 ทะเบียนรับ-ส่งผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 5 การรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ 5.1 ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ปี พ.ศ. 2557-2561 และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ว่าถูกต้องตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

5.3 แนะนำให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ กรอกข้อมูล ในเอกสารใบสมัคร และจัดทำเอกสารสำหรับการสมัครให้ครบถ้วน 5.4 บันทึกข้อมูลการรับผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ลงในโปรแกรมตามที่กำหนด 5.5 ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพลงในโปรแกรม จัดทำทะเบียนรับ-ส่งผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน จัดทำรหัสผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตามรหัสประจำตัวผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ 6.1 คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ และให้ ค่าคะแนนในส่วน ก และส่วน ข ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นสรุปผลการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด 6.2 คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ติดตามการคัดสรรฯ และให้ความเห็นชอบ รับผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ขั้นตอนที่ 7 การบันทึก ประมวลผล รายงานผลการคัดสรรฯ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ 7.1 คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด บันทึกประมวลผลตามโปรแกรมที่กำหนดพร้อมจัดทำงบหน้าและรายงานผลการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ ให้ที่ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการของจังหวัดทราบ 7.2 จังหวัด จัดส่งข้อมูลการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ บัญชีผลิตภัณฑ์ งบหน้าบัญชีผลิตภัณฑ์ (เป็นเอกสารและแผ่นดิสเก็ต) พร้อมตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฯ ให้ กรมการพัฒนาชุมชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน พ.ศ. 2557 - 2561 พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สถานที่ของรัฐ/เอกชน) ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 1 - 3 (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการจัดระดับตามเกณฑ์การคัดสรรฯ 2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ตัวชี้วัดกิจกรรม มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 1 - 5 ดาว ปี พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวภูษณิศา สุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2141 6080